## Red PERT Resuelto
[13 empty] | B |  |  | D |  |  | F
[13 empty] | 3 | 8 |  | 8 | 14 |  | 14 | 18
[13 empty] | 3 | 8 |  | 8 | 14 |  | 20 | 24
Elaborar un Diagrama PERT con los siguientes datos | [12 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  | 4
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 6
ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PREDECESORA | to | tm | tp | te | si2 | [14 empty] | Final
A: Análisis de Requisitos Funcionales | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | Inicio |  |  | A | [10 empty] | 24 | 24
B: Diseño de UI/UX | A | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | [9 empty] | 24 | 24
C: Desarrollo del Módulo de RA | A | 4 | 6 | 9 | 6.1667 | 0.69444 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | [9 empty] | 0
D: Creación de Modelos 3D e Integración | C | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.44444 | 0 |  |  | 3 | [10 empty] | 0
E: Desarrollo de la Sección Cultural | A | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.25 | 0 |  |  | 0
F: Integración de Módulos y Funcionalidades | B, C, D, E | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.69444
G: Guía del Usuario y Documentación | F | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.25 | [6 empty] | C | [5 empty] | G
Nota: Todos los tiempos se toman en semanas | [12 empty] | 3 | 7 |  |  |  |  | 18 | 24
[13 empty] | 10 | 14 |  |  |  |  | 18 | 24
to: Tiempo optimista | [12 empty] | 4 | [5 empty] | 6
tm: Tiempo más esperado o promedio | [12 empty] | 7 | [5 empty] | 0
tp: Tiempo pesimisnta
te: Tiempo esperado = (to+4tm+tp)/6
si2: Varianza = ((tp-to)/6)^2
s2 proyecto = Ssi2 de las actividades de la ruta crítica
s: Desviasión Estandar = √ s2 | [12 empty] | E
Z=(X-M) / s :Area bajo la curva normal | [12 empty] | 3 | 7
M= ruta crítica | [12 empty] | 14 | 18
4
Cual es el tiempo de duración del proyecto? | [12 empty] | 0
Cual es la ruta crítica del proyecto?
Cual es el tiempo de duración de la ruta crítica del proyecto? | [17 empty] | Ruta Crítica: |  |  |  | A,B,D,F,G
Cual es la varianza de las actividades que hacen parte de la ruta crítica del proyecto? | [8 empty] | CLAVE | [8 empty] | Tiempo de la Ruta Crítica= |  |  |  | 24
Cual es la varianza de la ruta crítica del proyecto? | [17 empty] | s2 proyecto= |  |  |  | 1.3056
Cual es la probabilidad de terminar el proyecto en 25 semanas? | [9 empty] | Actividad |  | T=te | [5 empty] | s proyecto= |  |  |  | 1.1426
[10 empty] | IT | FT |  |  |  | ITj = Fti
[10 empty] | It | Ft | IT: Inicio mas temprano |  |  | FTi = ITi+ D |  |  | X= |  |  |  | 22
[10 empty] | Duración (D) |  | FT: Final mas temprano |  |  | Fti = It |  |  | Z= |  |  |  | -1.7504
[10 empty] | Holgura (H) |  | Ft: Final mas tardio |  |  | Iti = Fti - D |  |  | Probabilidad= |  |  |  | 0.6103
[12 empty] | It: Inicio mas tardio |  |  | H = Iti - ITi
[18 empty] | Probabilidad en %= |  |  |  | 61%